Для персонала РОУП

Версия 04.09.2017

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

для проектного персонала, участвующего в реализации

Подпрограммы«ТӘРБИЕ ЖӘНЕ БІЛІМ»

Программы«Рухани жаңғыру»

Для достижения цели и конечных результатов Подпрограммы «Тәрбие және білім» Программы «Рухани жаңғыру» (далее – Подпрограмма)  применяется методология проектного менеджмента, которая предусматривает создание соответствующей проектной организационной структуры.

Управление Подпрограммой «Тәрбие және білім»осуществляется на основе Национального стандарта Республики Казахстан «Руководство по управлению проектами» СТ РК ISO-21500 – 2014, а также с использованием инструментов методологии «Agile».

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программной статьей Главы Государства определены 6 направлений модернизации общественного сознания:

- конкурентоспособность;

- прагматизм;

- сохранение национальной идентичности;

- культ знания;

- эволюционное, а не революционное развитие Казахстана;

- открытость сознания.

Указанные направления позволяют сформировать критериальный аппарат для измерения уровня достижения поставленных целей.

Цель Подпрограммы«Тәрбие және білім»: Конкурентоспособная, прагматичная, сильная, творческая, патриотичная ипроактивная личность единой нации, фундаментом успешного будущего которой являются воспитание и культ знаний.

Реализация Подпрограммы«Тәрбие және білім»планируется в три этапа.

Первый этап – 2017 - 2020 годы

Задачи этапа:

- процессы целеполагания, в том числеразработка и утверждение целей и показателей результатов Подпрограммы «Тәрбие және білім»на среднесрочный и долгосрочный периоды, формирование критериальногоаппарата и инструментов для измерения уровня достижения поставленных целей (индикаторы, методы исследований и измерений, др.);

- вовлечение педагогической, ученической, родительской общественности, населения, представителей бизнесаи общественных институтов, в том числе НПО и молодежных организаций в реализацию Подпрограммы«Тәрбие және білім»;

- внедрениеIT-платформы для эффективного управления Подпрограммой «Тәрбие және білім» и создание условий для активного участия гражданского общества в реализации социальных проектов и мероприятий;

- развитие внутренних и внешних коммуникаций для информационного сопровождения Подпрограммы«Тәрбие және білім» и обеспечения эффективной «обратной связи» через СМИ, в т.ч. социальные сети;

- инициирование, планирование, реализация, мониторинг и корректировка, завершение проектов и мероприятий, направленных на решение первоочередных задач Подпрограммы«Тәрбие және білім»;

- создание эффективной проектной инфраструктуры, а такжесистемы мониторинга и оценки достигнутых результатов проектов и мероприятий Подпрограммы«Тәрбие және білім»;

- внедрение системы непрерывного обучения и подготовки проектного персонала, а также стандартизация процессов управления проектами Подпрограммы«Тәрбие және білім»;

- разработка и внедрение необходимой нормативно-правовой базы.

Второй этап – 2021 - 2025 годы

Задачи этапа –завершение реализации ключевых проектов и достижение среднесрочных целевых индикаторов и показателей результатов, а также оценка динамики изменения общественного сознания по критериям, сформированным на первом этапе.

Третий этап – 2026 - 2030 годы

Задачи этапа – достижение долгосрочных целевых индикаторов и оценка достигнутых результатовПодпрограммы«Тәрбие және білім».

Для оптимизации управленческих процессов Подпрограмма «Тәрбие және білім»декомпозированана3 базовых направления, каждое из которых имеет соответствующую цель:

- «Отаным – тағдырым».К 2030 году не менее 80% обучающихся имеют высокий уровень гражданственности и патриотизма, сформированных на принципах конкурентоспособности, прагматизма, национальной идентичности, культа знаний, эволюционного развития и открытости сознания.

- «Өлкетану».Привитие обучающимся интереса к изучению родного края, приобретение ими знаний и навыков по реализации краеведческих проектов и формирование проактивной позиции к развитию малой родины.

- «Саналы азамат».Создание условий, способствующих самореализации каждой личности с проактивной жизненной стратегией на основе общечеловеческих ценностей, творческой и профессиональной конкурентоспособности, готовой к принятию и преодолению вызовов окружающего мира и удовлетворенной качеством своей жизни. Формирование среди казахстанцев культуры познания через систему мер по поддержке самообразования и образования в течение всей жизни и активации «моды на чтение».

- базовых направления состоят из 22 республиканских проектов:

Республиканские проекты базового направления «Отаным – тағдырым»:

- Детско-юношеское и волонтерское движения.

- «Исследование уровня гражданского самосознания обучающихся».

- «Сөз – тілдің қөркі».

- «Өрле, Қазақстан!».

- «Дарынды ұрпақ – ел болашағы».

- «Туғанжер. Туған ел. Туғанглобал».

Республиканские проекты базового направления «Өлкетану».

- «Алтын адам».

- «Тарих мұрасы».

- «Елімнің шежерелі байлығы».

- «Табиғат бесігі».

- «Ұлттық қазына».

- «Менің Отаным – Қазақстан».

Республиканские проекты базового направления «Саналы азамат».

- «Исследование уровня удовлетворенности качеством образования».

- «Мир профессий».

- «Алтын қазына».

- «Первый шаг к великим изобретениям».

- «Дарындыларелі».

- «Айналаға қара».

- «Культура познания».

- «Кітап – білім бұлағы».

- «Вusiness».

- «Ұлы дала жастары».

Каждый республиканский проект состоитиз 16 региональных подпроектов.

Реализация указанных базовых направлений входит в сферу деятельности Министерства образования и науки, акиматов областей, городов Астаны и Алматы, организаций образования.

Целевые индикаторы и показатели базовых направлений.

Базовое направление«Отаным – тағдырым»:

- Доля и количество обучающихся, охваченных исследованием по определению уровня гражданского самосознания: ежегодно 0,1% ,  4 тысячи обучающихся (%, чел.)

2018 год

школьников – 0,1%, 3000 чел.

студенты колледжей – 0,1%, 500 чел.

студенты ВУЗов – 0,1%, 500 чел.

2019 год

школьников – 0,1%, 3000 чел.

студенты колледжей – 0,1%, 500 чел.

студенты ВУЗов – 0,1%, 500 чел.

2020 год

школьников – 0,1%, 3000 чел.

студенты колледжей – 0,1%, 500 чел.

студенты ВУЗов – 0,1%, 500 чел.

2021 год

школьников – 0,1%, 3000 чел.

студенты колледжей – 0,1%, 500 чел.

студенты ВУЗов – 0,1%, 500 чел.

2022 год

школьников – 0,1%, 3000 чел.

студенты колледжей – 0,1%, 500 чел.

студенты ВУЗов – 0,1%, 500 чел.

- Рост доли обучающихся, обладающих высоким уровнем гражданского самосознания: к 2022 - на 20%

2018 год – на 3%

2019 год – на 3,5%

2020 год – на 4%

2021 год – на 4,5%

2022 год – на 5%

- Доля и количество школьников, охваченных военно-спортивными играми «Айбын», «Алау» и другими: к 2022 году –0,4%, 11700 обучающихся (%, чел.)

2018 год – 0,3%, 8792 чел.

2019 год – 0,35%, 10257 чел.

2020 год – 0,37%, 10843 чел.

2021 год – 0,39%, 11429 чел.

2022 год – 0,4%, 11722 чел.

- Доля и количество обучающихся общеобразовательных школ, участвующих в мероприятиях ЕДЮО «Жасұлан»: к 2022 году - 34,5%, 1 млн. обучающихся (%, чел.)

2018 год – 25%, 732646 чел.

2019 год – 28%, 820563 чел.

2020 год – 30%, 879175 чел.

2021 год – 32%, 937787 чел.

2022 год – 34,5%, 1011051 чел.

- Доля и количество принятых в члены ЕДЮО «Жасұлан» (в том числе «Жаскыран»): к 2022 году - 5%, 146 тыс. обучающихся (%, чел.)

2018 год – 1%, 29306 чел.

2019 год – 2%, 58612 чел.

2020 год – 3%, 87917 чел.

2021 год – 4%, 117223 чел.

2022 год – 5%, 146529 чел.

- Доля и количество обучающихся общеобразовательных школ  - участников волонтерского движения из числа членов ЕДЮО «Жасұлан»: к 2022 году - 20%,  71 тыс. чел., от общего числа членов ЕДЮО «Жасұлан» - 365 тыс.  (%, чел.)

2018 год – 10%, 35634 чел.

2019 год – 11%, 39197 чел.

2020 год – 13%, 46324 чел.

2021 год – 15%, 53451 чел.

2022 год – 20%, 71268 чел.

- Доля и количество обучающихся колледжей и ВУЗов  - участников волонтерского движения: к 2022 году -  20%,  193 тыс. обучающихся (%, чел.)

2018 год – 10%, 96622 чел.

2019 год – 11%, 106285 чел.

2020 год – 13%, 125609 чел.

2021 год – 15%, 144933 чел.

2022 год - 20%, 193245 чел.

- Доля и количество обучающихся общеобразовательных школ и колледжей, участвующих в литературных и языковых мероприятиях (литературные чтения, лингвистические конкурсы, айтысы и другие) чтениях: к 2022 году – 14%, 479 тысяч обучающихся (%, чел.)

2018 год – 8%, 273579 чел.

2019 год – 9%, 307776 чел.

2020 год – 10%, 341973 чел.

2021 год – 12%, 410368 чел.

2022 год – 14%, 478762 чел.

- Доля и количество обучающихся школ, колледжей и ВУЗов, участвующих в Параде детских и молодежных оркестров и ансамблей: к 2022 году – 20%, 800 тыс. обучающихся (%, чел.)

2018 год – 5%, 194840 чел.

2019 год – 8%,311744 чел.

2020 год – 12%, 467617 чел.

2021 год – 15%, 584521 чел.

2022 год – 20,5%, 800257 чел.

- Доля и количество обучающихся общеобразовательных школ, участвующих   в конкурсах «Моя инициатива - моей Родине»: к 2020 – 15%, 440 тыс.обучающихся (%, чел.)

2018 год – 5%, 146529 чел.

2019 год – 7%, 205141 чел.

2020 год – 9%, 263752 чел.

2021 год – 12%, 351670 чел.

2022 год – 15%, 439587 чел.

- Доля и количество обучающихся общеобразовательных школ - участников фестиваля «Дети Казахстана в мире без границ!» : к 2022 году - 0,09%, 2,6 тыс. обучающихся (%, чел.)

2018 год – 0,05%, 1465 чел.

2019 год – 0,06%, 1758 чел.

2020 год – 0,07%, 2051 чел.

2021 год – 0,08%, 2344 чел.

2022 год – 0,09%, 2638 чел.

12. Создание электронного Банка детских инициатив: к 2022 году – 10 тыс. инициатив (ед.)

2018 год – 2500 ед.

2019 год – 3520 ед.

2020 год – 4800 ед.

2021 год  – 6400 ед.

2022 год  – 10000 ед.

- Доля и количество педагогов и обучающихся, участвующих в  дискуссионных площадках: к 2022 году - 18,2%, до 50 тысяч педагогов и 0,7%, 20 тысяч обучающихся

2018 год

педагогов – 14%, 38466 чел.

обучающихся – 0,3%, 8792 чел.

2019 год

педагогов – 15%, 41214 чел.

обучающихся – 0,4%, 11722 чел.

2020 год

педагогов – 16%, 43961 чел.

обучающихся – 0,5%, 14653 чел.

2021 год

педагогов – 17%,46709 чел.

обучающихся – 0,6%, 17583 чел.

2022 год

педагогов – 18,2%, 50006 чел.

обучающихся – 0,7%, 20514 чел.

Базовое направление«Өлкетану»:

- Доля и количество обучающихся общеобразовательных школ и колледжей, изучающих историю родного края на основе культурно-исторических памятников и исторических личностей местного масштаба с целью идентификации собственного национального кода в рамках обязательного и дополнительного образования: до 2022 года – 100% обучающихся (%, чел.)

2018 год – 40%, 1 367 893 чел.

2019 год – 55%, 1 880 853 чел.

2020 год – 70%, 2 393 812 чел.

2021 год – 85%, 2 906 772	чел.

2022 год – 100%,  3 419 732 чел.

- Доля и количество обучающихся общеобразовательных школ и колледжей, участвующих в реализации краеведческих проектов (экскурсии, экспедиции, маршруты, походы): до 2022 года –  40%, 1,36 млн. обучающихся (%, чел.)

2018 год – 10%, 341 973 чел.

2019 год – 15%, 512 960 чел.

2020 год – 20%, 683 946 чел.

2021 год – 30%, 1 025 920 чел.

2022 год – 40%, 1 367 893 чел.

- Доля и количество обучающихся общеобразовательных школ, колледжей, ВУЗов, принимающих участие в интеллектуальных мероприятиях по истории края: к 2022 году – 38%, 1,4 млн. обучающихся  (%, чел.)

2018 год – 10%, 389 681 чел.

2019 год – 15%, 584 521 чел.

2020 год – 22%, 857 297 чел.

2021 год – 30%, 1 169 042 чел.

2022 год – 38%, 1 480 786 чел.

- Доля и количество обучающихся, участвующих в научных исследованиях по краеведению: ежегодно 0,04%, 1560 обучающихся (%, чел.)

2018 год – 0,04%, 1560 чел.

2019 год – 0,04%, 1560 чел.

2020 год – 0,04%, 1560 чел.

2021 год – 0,04%, 1560 чел.

2022 год – 0,04%, 1560 чел.

- Доля и количество обучающихся общеобразовательных школ и колледжей, охваченных в краеведческих и экологических кружках: ежегодно 3%, 100 тысяч обучающихся (%, чел.)

2018 год – 2,5%, 85493 чел.

2019 год – 2,6	%, 88913 чел.

2020 год – 2,7%, 92333 чел.

2021 год – 2,8	%, 95752 чел.

2022 год - 3,0%, 100882 чел.

- Доля и количество учителей истории, географии, литературы, музыки и учителей-филологов, организующих на системной основе внеклассную работу по краеведению в общеобразовательных школах: к 2022 году – 11%, 30,2 тыс. педагогов от общего числа 274,7 тыс. педагогов (%, чел.)

2018 год – 11%, 30 223 чел.

2019 год – 11%, 30 223 чел.

2020 год – 11%, 30 223 чел.

2021 год – 11%, 30 223 чел.

2022 год - 11%, 30 223 чел.

- Доля и количество обучающихся, охваченных внутренним туризмом: ежегодно до 7,7%, 300 тысяч человек (%, чел.)

2018 год – 7,7	%, 300 054 чел.

2019 год – 7,7	%, 300 054 чел.

2020 год – 7,7	%, 300 054 чел.

2021 год – 7,7	%, 300 054 чел.

  - год  - 7,7	%, 300 054 чел.

Базовое направление«Саналы азамат»:

- Доля и количество обучающихся общеобразовательных школ, колледжей и ВУЗов и их родителей, участвующих в исследовании уровня удовлетворенности качеством образования, условиями для занятости обучающихся во внеурочное время и подготовкой к выбору будущей профессии: 0,05%, ежегодно 2 тыс. обучающихся и родителей - респондентов, постоянных в течение 5 лет (%, чел.)

2018 год

обучающихся школ –0,05%, 1524 чел.

родителей обучающихся школ – 0,05%, 1524 чел.

обучающихся колледжей – 0,05%, 254 чел.

родителей обучающихся колледжей – 0,05%, 254 чел.

обучающихся ВУЗов – 0,05%, 248 чел.

родителей обучающихся ВУЗов – 0,05%, 248 чел.

2019 год

обучающихся школ –0,05%, 1524 чел.

родителей обучающихся школ – 0,05%, 1524 чел.

обучающихся колледжей – 0,05%, 254 чел.

родителей обучающихся колледжей – 0,05%, 254 чел.

обучающихся ВУЗов – 0,05%, 248 чел.

родителей обучающихся ВУЗов – 0,05%, 248 чел.

2020 год

обучающихся школ –0,05%, 1524 чел.

родителей обучающихся школ – 0,05%, 1524 чел.

обучающихся колледжей – 0,05%, 254 чел.

родителей обучающихся колледжей – 0,05%, 254 чел.

обучающихся ВУЗов – 0,05%, 248 чел.

родителей обучающихся ВУЗов – 0,05%, 248 чел.

2021 год

обучающихся школ –0,05%, 1524 чел.

родителей обучающихся школ – 0,05%, 1524 чел.

обучающихся колледжей – 0,05%, 254 чел.

родителей обучающихся колледжей – 0,05%, 254 чел.

обучающихся ВУЗов – 0,05%, 248 чел.

родителей обучающихся ВУЗов – 0,05%, 248 чел.

2022 год

обучающихся школ –0,05%, 1524 чел.

родителей обучающихся школ – 0,05%, 1524 чел.

обучающихся колледжей – 0,05%, 254 чел.

родителей обучающихся колледжей – 0,05%, 254 чел.

обучающихся ВУЗов – 0,05%, 248 чел.

родителей обучающихся ВУЗов – 0,05%, 248 чел.

- Доля и количество обучающихся общеобразовательных школ, охваченных республиканским проектом «Открываем мир профессий»: к 2022 – 65%, 1,9 млн.  обучающихся (%, чел.)

2018 год – 30	%, 879 175 чел.

2019 год – 35%, 512 852 чел.

2020 год – 45%, 1 318 762 чел.

2021 год – 55%, 1 611 821 чел.

2022 год – 65%, 1 904 879 чел.

- Доля и количество обучающихся общеобразовательных школ, охваченных интегрированными занятиями по профориентации на базе внешкольных организаций, организаций ТиПО и вузов, культуры и спорта, промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий: к 2022 году - 100% от общего числа обучающихся 8-12 классов школ и колледжей, 766195 чел. (%, чел.)

2018 год – 50	%, 383 098 чел.

2019 год – 63	%, 482 703 чел.

2020 год – 75%, 574 646 чел.

2021 год – 85%, 651 266 чел.

2022 год – 100%, 766 195 чел.

- Доля и количество средних общеобразовательных школ, открывших декоративно-прикладные кружки: к 2022 году – 25%, 1863 ед. (%, ед.)

2018 год – 15%, 1 118 ед.

2019 год – 17	%, 1 267 ед.

2020 год – 20%, 1 490 ед.

2021 год – 22	%, 1 639 ед.

2022 год – 25%, 1 863 ед.

- Доля и количество обучающихся, охваченных занятиями в декоративно-прикладных кружках на базе школ и организаций дополнительного образования:  к 2022 году - 8,5% , 249 тыс. обучающихся (%, чел.)

2018 год – 5,0	%, 146 529 ед.

2019 год – 6,5%, 190 488 ед.

2020 год – 7,3	%, 213 933 ед.

2021 год – 8,0	%, 234 447 ед.

2022 год – 8,5	%, 249 100 ед.

- Количество общеобразовательных школ, открывших кабинеты робототехники: к 2022 году – 2608 (35%) (%, ед.)

2018 год – 6%, 447 ед.

2019 год – 9%, 671 ед.

2020 год – 13%, 969 ед.

2021 год – 20%, 1490 ед.

2022 год – 35	%, 2608 ед.

- Доля и количество обучающихся общеобразовательных школ, охваченных мероприятиями технического творчества и изобретательства: к 2022 году –  3%, 87 тыс. обучающихся (%, чел.)

2018 год – 0,5	%, 14 653 чел.

2019 год – 1%, 29 306 чел.

2020 год – 1,5	%, 43 959 чел.

2021 год – 2%, 58 612 чел.

2022 год – 3%, 87 917 чел.

- Доля и количество обучающихся школ, колледжей и ВУЗов, участвующих в музыкальных и театральных проектах (мероприятиях): к 2022 году – 7%, 272,7 тысяч обучающихся (%, чел.)

2018 год – 3%, 116 904 чел.

2019 год – 4%, 155 872 чел.

2020 год – 5%, 194 840 чел.

2021 год – 6%, 233 808 чел.

2022 год – 7%, 272 776 чел.

- Количество кружков художественно-эстетического направления в организациях дополнительного образования и школах: к 2022 году – 13 500 ед. (ед.)

2018 год – 11995 ед.

2019 год – 12144 ед.

2020 год – 12591 ед.

2021 год – 13038 ед.

2022 год – 13559 ед.

- Доля и количество обучающихся общеобразовательных школ, участвующих в проектах «Жизнь аула», «Жизнь города»: к 2022 году – 0,8%, 23,4 тысяч обучающихся     (%, чел.)

2018 год – 0,1	%, 2 931 чел.

2019 год – 0,3	%, 8 792 чел.

2020 год – 0,5	%, 14 653 чел.

2021 год – 0,6%, 17 583 чел.

2022 год – 0,8	%, 23 445 чел.

- Доля обучающихся колледжей, демонстрирующих лучшие профессиональные навыки в региональных (районных, городских, областных), республиканских, международных конкурсах: к 2022 году  – 70%, 342 тыс. обучающихся (%, чел.)

2018 год – 40%, 195 660 чел.

2019 год – 45%, 220 117 чел.

2020 год – 50%, 244 575 чел.

2021 год – 60%, 293 489 чел.

2022 год – 70%, 342 404 чел.

- Доля обучающихся колледжей, участвующих в реализации проектов в области высокотехнологичных методик и цифровых технологий: к 2022 году – 30%, 146,7 тыс. обучающихся (%, чел.)

2018 год – 7%, 34 240 чел.

2019 год – 12%, 58 698 чел.

2020 год – 17%, 83 155 чел.

2021 год – 24%, 117 396 чел.

2022 год – 30%, 146 745 чел.

- Доля обучающихся колледжей, участвующих в Чемпионате "WorldSkillsKazakhstan": к 2022 году - 0,8%, 3,9 тыс. обучающихся (%, чел.)

2018 год – 0,5%, 2 446 чел.

2019 год - 0,6%, 2 935 чел.

2020 год – 0,7%, 3 424 чел.

2021 год – 0,75%, 3 669 чел.

- год – 0,8	%, 3 913 чел.

- Доля и количество средних общеобразовательных бизнес-школ и школ с классами предпринимательства, бизнес-колледжей: к 2022 году –  1,3%, 107 ед. (%, ед.)

2018 год – 0

2019 год – 0,4	%, 33 ед.

2020 год – 0,7	%, 58 ед.

2021 год – 1,0	%, 83 ед.

- – 1,3	%, 107 ед.

- Доля и количество средних общеобразовательных школ, внедривших спецкурсы (факультативы) по основам предпринимательства в начальной и основной школах: к 2022 году – 20%, 779 361 чел. (%, ед.)

2018 год – 10	%, 389 681 ед.

2019 год – 12%, 467 617 ед.

2020 год – 15%, 584 521 ед.

2021 год – 18	%, 701 425 ед.

- год – 20	%, 779 361 ед.

- Доля и количество школьников, охваченных экономической игрой «По ступенькам бизнеса», «Поиграем в экономику», «Экономика вокруг нас»: к 2022 году – 10%, 389 681обучающихся (%, чел.)

2018 год – 4%, 155 872 чел.

2019 год – 5%, 194 840 чел.

2020 год – 6%, 233 808 чел.

2021 год – 8%, 311 744 чел.

- год – 10%, 389 681 чел.

- Количество средних общеобразовательных школ и колледжей,  открывших бизнес-клубы, руководимые бизнесменами, предпринимателями: к 2022 году – 5%, 413 ед. (%, ед.)

2018 год – 1,0%, 83 ед.

2019 год – 2,0%, 165 ед.

2020 год – 3,0%, 248 ед.

2021 год – 4,0%, 331ед.

- год – 5,0%, 413 ед.

- Количество обучающихся, охваченных региональными олимпиадами и конкурсами по основам предпринимательства (школы, колледжи, вузы) с участием в составе конкурсной комиссии предпринимателей и бизнесменов: к 2022 году – 10%, 389 681обучающихся  (%, чел.)

2018 год – 3%, 116 904 чел.

- год – 5%, 194 840 чел.

- год – 8%, 311 744 чел.

2021 год– 9%, 350 713 чел.

2022 год – 10%, 389 681 чел.

- Организация буккросингов(ед.):

2018 год – 50 ед.

2019 год – 101 ед.

2020 год – 143 ед.

2021 год – 168 ед.

- год – 252 ед.

- Доля и количество обучающихся школ, колледжей и ВУЗов, пользующихся специальными местами по обмену книгами в организациях: к 2022 году – 15%, 584,5 тыс. обучающихся (%, чел.):

2018 год – 2%, 77 936 чел.

2019 год – 5%, 194 840 чел.

2020 год – 7%, 272 776 чел.

- год – 10%, 389 681 чел.

2022 год – 15%, 584 521 чел.

- Доля и количество обучающихся школ, колледжей и ВУЗов, участвующих в конкурсах «Читающая школа», «Читающий колледж», «Читающий вуз»: к 2022 году – 35%, 1,36 млн. обучающихся (%, чел.)

2018 год – 2%, 584 521 чел.

2019 год –20%, 779 361 чел.

2020 год –25%, 974 202 чел.

2021 год – 30%, 1 169 042 чел.

- год- 35%, 1 363 882 чел.

- Доля и количество обучающихся школ, колледжей и ВУЗов, участвующих в литературных конкурсах на интернет-ресурсах «Дети читают стихи», «Лучшее аудио чтение», «Лучшее видео чтение»: к 2022 году -7%, 272,7 тыс. обучающихся (%, чел.)

2018 год – 4%, 155 872 чел.

2019 год – 5%, 194 840 чел.

2020 год – 5,5%, 214 324 чел.

2021 год – 6%, 233 808 чел.

- год – 7%, 272 776 чел.

- Доля и количество библиотек школ и колледжей, оснащенных мультимедийным оборудованием: к 2022 году – 50%, 4131 ед. (%, ед.)

2018 год – 15%, 1240 ед.

2019 год – 20%, 1653 ед.

2020 год – 30%, 2480 ед.

2021 год – 40%, 3307 ед.

2022 год – 50%, 4131 ед.

- Количество участников, состоящих в группах любителей чтения, различных литературных сообществах в социальных сетях и популярных мессенджерах: к 2022 году – 19,4 тыс. человек(чел.)

2018 год – 3897 чел.

2019 год – 7794 чел.

2020 год – 11690 чел.

2021 год – 15587 чел.

2022 год – 19484 чел.

- Доля и количество организаций образования, организовывающих конкурс «Читающая школа», «Читающий колледж», «Читающий вуз»: к 2022 году – 21%, 1 762 ед. (%, ед.)

2018 год – 6%, 504 ед.

2019 год – 10%, 839 ед.

2020 год – 12%, 1 007 ед.

2021 год – 15%, 1 259 ед.

2022 год – 21%, 1 762 ед.

- Доля и количество студентов, охваченных мероприятиями (видеолекций, комментариев, информационное сопровождение, круглые столы, презентации, встречи с учеными-обществоведами,  общественными деятелями по популяризации издаваемых книг по мере их издания) по ознакомлению и изучению 100 новых учебников на казахском языке «Новое гуманитарное знание» по мере их издания: к 2022 году – 80%, 381,6 тыс. обучающихся (%, ед.)

2018 год – 40%, 190 830 чел.

2019 год – 50%, 238 537 чел.

2020 год – 60%, 286 244 чел.

2021 год – 70%, 333 952 чел.

2022 год – 80%, 381 659 чел.

- Доля и количество обучающихся, разработавших и реализующих личные Планы самообразования и развития: к 2022 году – 9%, 350713 обучающихся (%, чел.)

2018 год – 5%, 194840 чел.

2019 год – 6%, 233808 чел.

2020 год – 7%, 272776 чел.

2021 год – 8%, 311744 чел.

2022 год – 9%, 350713 чел.

- Доля и количество организаций образования, внедривших факультативный курс «Самообразование. Познание. Развитие»: к 2022 году – 9%, 755 ед. (%, чел.)

2018 год – 5%, 420 ед.

2019 год – 6%, 504 ед.

2020 год – 7%, 587 ед.

2021 год – 8%, 671 ед.

2022 год – 9%, 755 ед.

Каждое Базовое направление предусматривает реализацию проектов и мероприятий, необходимых для достижения целей Подпрограммы«Тәрбие және білім», которые включаются в Реестр проектов и мероприятий (далее – Реестр).

Важно!Обращаем внимание, что основным критерием включения любой инициативы в Реестр в качестве проекта/мероприятия является направленность на достижение целей и результатов соответствующей Подпрограммы. То есть, если предлагаемый проект/мероприятие не способствует достижению целей Подпрограммы, то его не следует включать в Реестр. Соответственно, важно не количество, арезультативность и качествореализации проектов/мероприятий.

2. ПРОЕКТНАЯ ОРГСТРУКТУРА

И УПРАВЛЯЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

Уровень достижения цели и конечных результатов определяется соответствующими целевыми индикаторами и показателями, которые закрепляются в УставеПодпрограммы«Тәрбие және білім».

Создание проектной оргструктуры обеспечивается путем разработки и принятия управляющих документов, а также закрепления за участниками Групп управления Подпрограммами (далее – Группа управления) соответствующих проектных ролей.

Требованияк проектнойоргструктуре и управляющим документам:

1. Цели Подпрограммы, Базовых направлений, республиканских проектов и входящих в них региональных подпроектови мероприятий должны быть измеримыми, реалистичными и определять конкретный срок достижения;

2. Ответственность участников Группы управления должна быть персонифицирована и должным образом задокументирована;

3. Участники Группы управления, выполняющие ключевые проектные роли (Главный менеджер и администратор Подпрограммы, Руководитель, менеджер и администратор регионального проектного офиса), должны быть полностью освобождены от текущей деятельности и выполнять проектные роли на 100% своего рабочего времени.

Управляющие документы, обеспечивающие эффективную деятельность проектной оргструктуры Программы:

- Устав Подпрограммы «Тәрбие және білім»;

- Планы управления 3 базовыми направлениями «Өлкетану», «Отаным – тағдырым», «Саналы азамат»;

- Уставы 21 республиканского проекта;

- Планы управления21 республиканским проектом;

- Реестр проектов и мероприятий;

- Архитектурная карта Подпрограммы;

- Паспортрегионального (областного) подпроекта(приложение 1);

- Паспорт (школьного, районного, городского, населенного пункта и т.д.) мероприятия (приложение 2);

- Проектные задания;

- Методические руководства и рекомендации для проектного персонала и другие документы.

Проектнаяоргструктура включает в себя:

- Управляющий Совет Программы;

- Экспертный Совет Программы и Группы экспертов Базовых направлений и проектов;

- Офис управления Программой(далее – ОУП) (в т.ч. Коммуникационный Центр, Секретариат экспертного совета, Аналитический центр, Группа консультантов по проектному менеджменту, Группа контроля – госинспекторы ОГКиОТР Администрации Президента);

- Группа управления Подпрограммой «Тәрбие және білім»;

- Региональные проектные офисы (далее – РПО);

- Региональные экспертные советы;

- Команды проектов;

- Руководители мероприятий.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Проектные роли – функции и задачи, закрепленные за соответствующими лицами в уставах подпрограмм и проектов, а также в паспортах мероприятий. Не зависят от занимаемых должностей в государственных органах и иных организациях.

- Анализ проекта по методике «логфрейм»– проводится на основе логико-структурной матрицы. Позволяет сформулировать и четко описать ожидаемые конкретные измеримые результаты. Как правило, проводится с участием экспертов в соответствующей предметной сфере.

- Архитектурная карта Подпрограммы – документ в виде схемы, позволяющей визуализировать структуру Подпрограммы, а также систематизировать и сгруппировать проекты и мероприятия в соответствующие Базовые направления.

- Проектное задание – задача, выполнение которой выходит за рамки полномочий/возможностей проектного персонала и требует участия исполнителей других подразделений/организаций или иных третьих лиц. Как правило, оформляется за подписями Руководителей ОУП и соответствующей Подпрограммы, в регионе - РПО и Руководителя программы.

Проектное задание направляется руководителю соответствующего подразделения/организации. Руководитель либо обеспечивает выполнение задачи в рамках текущей деятельности подразделения/организации, либо предоставляет одного или несколькихсотрудников Группе управления для ее выполнения.

- Стейкхолдеры (заинтересованные стороны) - физическое лицо и (или) группа лиц, юридические лица, государственные органы и иные организации позитивно или негативно воздействующие на осуществление проекта и на его интересы;

- Внутренние коммуникации – обеспечение внутренней среды взаимодействия и этики поведения проектного персонала, в том числе с помощью достоверной объективной информации, направленное на командный дух и атмосферу взаимного уважения и доверия.

- Внешние коммуникации – информационное взаимодействие со стейкхолдерами и внешней по отношению к Программе аудиторией путем получения обратной связи, ее анализа и поддержки через СМИ, включаясоциальные сети, а такжекраудсорсинг, встречи и другие средства коммуникаций.

- Управление проектным персоналом - процессы, методы, инструменты и процедуры для определения уровня квалификации и численного состава проектных команд, планирования и распределения исполнителей по рабочим местам, уровня ответственности, созданиямотивации и необходимых условий и рабочей атмосферы для коллективной работы.

- Управление рисками - уточнение возможных рисковых событий и их источников, идентификация рисков и их качественный анализ через интервьюирование, мозговой штурм, экспертные методы, построение причинно-следственной диаграммы, моделирование, архивную информацию и другие.

Приложение 1

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Руководитель Подпрограммы, Вице-министр _____________ Республики Казахстан _____________________ Ф.И.О. «___» ____________ 2017 года |
| --- | --- |

ПАСПОРТ ПОДПРОЕКТА

«________________________________________________»

Проект «____________________»

Базовое направление  «________________________»

Подпрограмма «_______________________________»

|  | _____________ _____________ _____________ | Главный менеджер Подпрограммы (ФИО) Руководитель Регионального Проектного Офиса (ФИО) Руководитель региональногоподпроекта (ФИО) |
| --- | --- | --- |

| Дата изменения: № 1 «___»___20 ___ г. __________ № 2 «___»___20 ___ г. __________ № 3 «___»___20 ___ г. __________ | Менеджер Базового направления _______________(ФИО) |
| --- | --- |

- ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПРОЕКТЕ

| Наименование |  |
| --- | --- |
| Руководитель |  |
| Инициатор |  |
| Спонсор |  |
| Цель |  |
| Ожидаемый результат |  |
| Индикаторы |  |
| Другие участники и стейкхолдеры |  |
| Сроки реализации |  |
| Место реализации (район, город, населенный пункт/организация) |  |
| Стоимость |  |

- ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ,  КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ/ВЕХИ/ЭТАПЫ ПОДПРОЕКТА

| № | Задачи | Показатели результатов | Срок реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Завершение * |
| 1 «_____________________» наименование события/вехи/этапа |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 | Показатели результата 1: Показатели результата 2: Показатели результата 3 и т.д.: |  |  |
| 2 | Задача 2 | Показатели результата 1: Показатели результата 2: Показатели результата 3 и т.д.: |  |  |
| 3 | Задача 3 | Показатели результата 1: Показатели результата 2: Показатели результата 3 и т.д.: |  |  |
| 2 «_____________________» наименование события/вехи/этапа |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 | Показатели результата 1: Показатели результата 2: Показатели результата 3 и т.д.: |  |  |
| 2 | Задача 2 | Показатели результата 1: Показатели результата 2: Показатели результата 3 и т.д.: |  |  |
| 3 | Задача 3 | Показатели результата 1: Показатели результата 2: Показатели результата 3 и т.д.: |  |  |
| 3 «_____________________» наименование события/вехи/этапа |  |  |  |  |

*  - примечание: сроки реализации задач не должны превышать сроки реализации события/вехи/этапа!

- ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ПОДПРОЕКТА

| Потенциальный уровень воздействия подпроекта на изменение сознания участников по 6 направлениям (по шкале от 1 до 5 баллов): |  |  |  |  |  |  | Масштаб и охвата 2017 году, включая СМИ и соц.сети, баллов |  |  |  | Итоговый балл (7+(8/9/10/11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конкурентоспособность | Прагматизм | Сохранение национальной идентичности | Культ знания | Эволюционное, а не революционное развитие Казахстана | Открытость сознания | Всего (1+2+3+4+5+6) | 5 (до 1000 человек) | 15 (от 1000 до 100 тыс. чел) | 30 (от 100 тыс. до 1млн. чел.) | 50 (свыше 1 млн. чел.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |

- ОСНОВНЫЕ РИСКИ

| № | Риски | Описание риска |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Приложение 2

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Руководитель Программы в регионе, Заместитель акима ___________________ области ______________________Ф.И.О. «___» ______________ 2017 года |
| --- | --- |

ПАСПОРТ МЕРОПРИЯТИЯ

«________________________________________________»

Подпроект  «__________________________________»

Проект «_____________________________________»

Базовое направление  «________________________»

Подпрограмма «______________________________»

|  | _____________ _____________ _____________ | Главный менеджер Подпрограммы (ФИО) Руководитель РегиональногоПроектного Офиса (ФИО) Руководитель региональногоподпроекта (ФИО) |
| --- | --- | --- |

| Дата изменения: № 1 «___»___20 ___ г. __________ № 2 «___»___20 ___ г. __________ № 3 «___»___20 ___ г. __________ | Менеджер Базового направления _______________(ФИО) |
| --- | --- |

- ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ

| Наименование |  |
| --- | --- |
| Руководитель |  |
| Спонсор |  |
| Цель |  |
| Ожидаемый результат |  |
| Индикаторы |  |
| Другие участники и стейкхолдеры |  |
| Сроки реализации |  |
| Место реализации (район, город, населенный пункт/организация) |  |
| Стоимость |  |

- ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ,  КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ/ВЕХИ/ЭТАПЫ МЕРОПРИЯТИЯ

| № | Задачи | Показатели результатов | Срок реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Завершение * |
| 1 «_____________________» наименование события/вехи/этапа |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 | Показатели результата 1: Показатели результата 2: Показатели результата 3 и т.д.: |  |  |
| 2 | Задача 2 | Показатели результата 1: Показатели результата 2: Показатели результата 3 и т.д.: |  |  |
| 3 | Задача 3 | Показатели результата 1: Показатели результата 2: Показатели результата 3 и т.д.: |  |  |
| 2 «_____________________» наименование события/вехи/этапа |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 | Показатели результата 1: Показатели результата 2: Показатели результата 3 и т.д.: |  |  |
| 2 | Задача 2 | Показатели результата 1: Показатели результата 2: Показатели результата 3 и т.д.: |  |  |
| 3 | Задача 3 | Показатели результата 1: Показатели результата 2: Показатели результата 3 и т.д.: |  |  |
| 3 «_____________________» наименование события/вехи/этапа |  |  |  |  |

*  - примечание: сроки реализации задач не должны превышать сроки реализации события/вехи/этапа!

- ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА МЕРОПРИЯТИЯ

| Потенциальный уровень воздействия мерпориятия на изменение сознания участников по 6 направлениям (по шкале от 1 до 5 баллов): |  |  |  |  |  |  | Масштаб охвата в 2017 году, включая СМИ и соц.сети, баллов |  |  |  | Итоговый балл (7+(8/9/10/11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конкурентоспособность | Прагматизм | Сохранение национальной идентичности | Культ знания | Эволюционное, а не революционное развитие Казахстана | Открытость сознания | Всего (1+2+3+4+5+6) | 5 (до 1000 человек) | 15 (от 1000 до 100 тыс. чел) | 30 (от 100 тыс. до 1млн. чел.) | 50 (свыше 1 млн. чел.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |

- ОСНОВНЫЕ РИСКИ

| № | Риски | Описание риска |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |